АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НИКОЛОЧЕРЕМШАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.02.2023




                           

                           № 3
Экз.___

с. Никольское-на-Черемшане
Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 19.12.2022 № 30 «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации» администрация  поселения   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившими силу постановление администрации муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 27.03.2020 №3 «Благоустройство территории муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области» (с изменениями от 17.08.2020 №15, от 03.12.2020 №27, от 19.01.2021 №1, от 26.02.2021 № 3, от 05.08.20.2021 №22, от 31.01.2022 №5, от 14.03.2022 №8, от  29.12.2022 № 37).

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального обнародования, распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2023, подлежит размещению в официальном сетевом издании муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области (melekess-pressa.ru), а также на официальном сайте администрации муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (nikolskoe.m-vestnik.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                                             Е.Ю. Бартнов

Приложение 1
к постановлению администрации

МО «Николочеремшанское

сельское поселение»

Мелекесского района 

от 16.02.2023 № 3
Муниципальная программа 

«Благоустройство территории муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района 

Ульяновской области»
с. Никольское-на-Черемшане 

2023 г.

Паспорт муниципальной программы 
	Наименование муниципальной программы
	«Благоустройство территории муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области» (далее – программа)

	Заказчик муниципальной программы (заказчик - координатор муниципальной программы)
	Администрация муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

	Соисполнитель (соисполнители)   муниципальной программы
	Администрация муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
Муниципальное казенное учреждение «Техническое обслуживание» муниципального образования «Николочеремшанского сельского поселения» Мелекесского района Ульяновской области

	Подпрограммы  муниципальной  программы
	Не предусмотрены

	Проекты, реализуемые в составе муниципальной  программы
	Не предусмотрены

	Цели и задачи  муниципальной  программы
	Цель: благоустройство общественных пространств на сельских территориях.

Задачи:

- повышение качества и комфорта сельской  среды на территории муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области;

 - реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей.

	Целевые индикаторы  муниципальной программы
	- сохранение на уровне базового значения количества благоустроенных сельских общественных территорий;

- увеличение количество благоустроенных территорий общественного самоуправления;

- увеличение количество реализованных проектов, подготовленных на основе местных инициатив граждан;

- сохранение на уровне базового значения количества содержащихся памятных сооружений, посвященных воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.;
- сохранение на уровне базового значения количества содержащихся мест захоронений;

- сохранение на уровне базового значения количество функционирующих устройств наружного освещения в расчете на 1 км. протяженности улиц, проездов, набережных на конец года.

	Сроки реализации муниципальной программы
	2023 – 2027 годы

	Ресурсное обеспечение  муниципальной программы с разбивкой по  источникам финансового обеспечения и годам реализации
	Источником финансового обеспечения муниципальной программы являются бюджетные ассигнования муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области (далее - местный бюджет).
Общий объём финансирования МП составит 4890,98000 тыс. руб.

2023 – 2326,19600 тыс. руб.

2024 – 812,19600 тыс. руб.

2025 – 584,19600 тыс. руб.

2026 – 584,19600 тыс. руб.
2027 – 584,19600 тыс. руб.
В т.ч. объем финансирования МП за счет средств местного бюджета составит 3441,98000 тыс. руб.

2023 – 877,19600 тыс. руб.

2024 – 812,19600 тыс. руб.

2025 – 584,19600 тыс. руб.

2026 – 584,19600 тыс. руб.

2027 – 584,19600 тыс. руб.
В т.ч. объем финансирования за счет средств из федерального бюджета составит 1159,20000 тыс. руб.

2023 – 1159,20000 тыс. руб.

2024 – 0,00000 тыс. руб.

2025 – 0,00000 тыс. руб.

2026– 0,00000 тыс. руб.

2027 – 0,00000 тыс. руб.

В т.ч. объем финансирования за счет средств из областного бюджета  составит 289,80000 тыс. руб.

2023 – 289,80000 тыс. руб.

2024 – 0,00000 тыс. руб.

2025 – 0,00000 тыс. руб.

2026– 0,00000 тыс. руб.

2027 – 0,00000 тыс. руб.

	Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе муниципальной   программы с разбивкой по  источникам финансового обеспечения и годам реализации
	Не предусмотрены


1. Введение
Решение задач по комплексному благоустройству поселения в настоящее время возможно лишь в рамках Программы с использованием программно-целевого метода бюджетного планирования.
Работы по благоустройству поселка пока не приобрели комплексного и постоянного характера. Недостаточно эффективно внедряются передовые технологии и новые современные материалы при благоустройстве территорий.

Недостаточное внимание к вопросу улучшения архитектурного облика муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» в прошедшие годы и недостаток финансовых ресурсов при осуществлении градостроительной деятельности привели к снижению  качества  комплексного благоустройства территории  муниципального образования.

В с. Никольское-на-Черемшане в 2016 году проложили тротуар по ул. Ленина длиной 1,3 км. В 2017 году вдоль тротуара  посадили кустарники «Рябина», а в 2018 году установили скамейки и урны. Тротуар проходит по центральной улице села, и поэтому используется всеми жителями населенного пункта. В 2021 году закуплено и установлено на стадионе спортивное оборудование, лавочки, урны.
В 2018 году в п. Кипрей установили детскую площадку. На территории высадили кустарники и деревья.  

В с. Ерыклинск 2017 году установили детскую площадку,  в 2018 огородили её и высадили на территории деревья, в 2019 году в парке обустроили зону отдыха, поставили беседки, скамейки, урны. В 2021 году установлено спортивное оборудование. В 2021-2022 годах произведены работы по освещению улиц.
Несмотря на проведенные работы, благоустройство большинства площадок, улиц, парков и скверов, дворовых территорий выполнено более 15 лет назад.
Проведённый анализ состояния благоустройства муниципального образования  показал износ 60-80% элементов благоустройства.

В настоящее время очевидно, что решение стоящих задач требует комплексного, системного подхода, тем более в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и переход преимущественно к программно-целевым методам бюджетного планирования.

Ведение работ по единой программе позволит упорядочить систему организации и выполнения мероприятий по созданию комфортной среды, снизить затраты и получить положительный градостроительный эффект, следовательно, качественно повысить уровень благоустройства дворовых и общественных территорий поселка.

Решение проблемы создания комфортной среды проживания на территории поселения путём качественного повышения уровня благоустройства способствует концентрации человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития, повышению туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.

 В результате исполнения Программы появятся новые малые архитектурные формы, улучшится их освещение в ночное время, внешне преобразится архитектурный облик муниципального образования. Всё это в комплексе создаст гармоничную комфортную среду для жителей и гостей поселка.

Необходимость решения проблемы комплексного благоустройства поселка программно-целевым методом обусловлена следующими объективными причинами:

- наличием единого и неразрывного объекта благоустройства, требующего единого комплексного подхода,  

- многообразием видов и объёмов работ, требующих привлечения значительных инвестиций,

- необходимостью выбора оптимальных решений в условиях наличия ограниченных ресурсов и сроков реализации мероприятий программы.

Таким образом, именно программно-целевой метод в качестве основы управления комплексным благоустройством и ландшафтным оформлением  территории поселка является наиболее предпочтительным инструментом управления, поскольку позволяет существенно повысить эффективность работы всех задействованных в этой проблеме структур.

Реализация запланированных мероприятий в 2023-2027 годы позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии дворовых территорий и мест массового пребывания населения, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

2. Организация управления реализацией программы
Заказчиком и заказчиком-координатором программы является администрация муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области.
Соисполнителем муниципальной программы является МКУ «Техническое обслуживание» муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области.
Администрации муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области организует управление реализацией муниципальной программы, а также осуществляет контроль за ходом ее реализации.

МКУ «Техническое обслуживание» муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области несет ответственность за своевременную и качественную разработку и реализацию муниципальной программы, в том числе:

- обеспечивает разработку и согласование муниципальной программы;

- рекомендует соисполнителям осуществлять разработку отдельных мероприятий и планов;

- организует реализацию муниципальной программы, осуществляет подготовку проекта постановления администрации о внесении в нее изменений и несет ответственность за достижение  значений целевых индикаторов муниципальной программы;

- ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Финансовый отдел по утвержденной форме ежеквартальный отчет о ходе реализации муниципальной программы;

- ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет в Финансовый отдел составленный годовой отчет о ходе реализации и отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы.

- ежеквартально размещает отчеты о ходе реализации муниципальной программы и годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течении трех рабочих дней после дня их представления в Финансовый отдел.

Система мероприятий муниципальной программы и объём бюджетных ассигнований  бюджета поселения на финансовое обеспечение их реализации  в 2023-2027 годах установлены приложением № 2 к муниципальной программе.

Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области» представлены в  приложении № 1 к МП.
	
	ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к муниципальной программе «Благоустройство территории муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
от 16.02.2023 №3


Перечень целевых индикаторов муниципальной программы
	N п/п
	Наименование целевого индикатора
	Единица измере

ния
	Базовое значение целевого индикатора
	Значение целевого индикатора

	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	1.
	Количество благоустроенных сельских общественных территорий
	Шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2.
	Количество благоустроенных территорий общественного самоуправления
	Шт.
	0
	2
	2
	2
	2
	2

	3.
	Количество реализованных проектов, подготовленных на основе местных инициатив граждан
	Шт.
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4.
	Количество содержащихся памятных сооружений, посвященных воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.
	Шт.
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	5.
	Количество содержащихся мест захоронений
	Шт.
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	6.
	Количество функционирующих устройств наружного освещения в расчете на 1 км. протяженности улиц, проездов, набережных на конец года
	Шт.
	8
	8
	8
	8
	8
	8


	
	ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к муниципальной программе «Благоустройство территории муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
от 16.02.2023 №3


Система мероприятий муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование проекта, основного мероприятия (мероприятия)
	Ответственные исполнители мероприятий
	Источник финансового обеспечения
	Всего
	Объем финансового обеспечения реализации мероприятий,

тыс. руб.

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	1
	Благоустройство сельских общественных территорий 
	МКУ «Техническое обслуживание» муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
	Всего бюджетные ассигнования, в т.ч.
	1450,00000
	1450,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	федеральный бюджет
	1159,20000
	1159,20000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	областной бюджет
	289,80000
	289,80000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	местный бюджет
	1,00000
	1,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	2
	Благоустройство территории общественного самоуправления


	Администрация муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
	местный бюджет
	5,00000
	1,00000
	1,00000
	1,00000
	1,00000
	1,00000

	3
	Проекты развития, подготовленные на основе местных инициатив граждан
	МКУ «Техническое обслуживание» муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области 
	местный бюджет
	5,00000
	1,00000
	1,00000
	1,00000
	1,00000
	1,00000

	4
	Содержание памятных сооружений, посвященных воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.
	МКУ «Техническое обслуживание» муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области 
	местный бюджет
	225,00000
	45,00000
	45,00000
	45,00000
	45,00000
	45,00000

	5
	Содержание мест захоронений
	МКУ «Техническое обслуживание» муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
	местный бюджет
	450,98000
	90,19600
	90,19600
	90,19600
	90,19600
	90,19600

	6
	Уличное освещение
	МКУ «Техническое обслуживание» муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области 
	местный бюджет
	767,00000
	208,00000
	169,00000
	130,00000
	130,00000
	130,00000

	7
	Прочие мероприятия по благоустройству поселения
	МКУ «Техническое обслуживание» муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
	местный бюджет
	1988,00000
	531,00000
	506,00000
	317,00000
	317,00000
	317,00000

	Всего по муниципальной программе 
	Всего бюджетные ассигнования, в т.ч.:
	4890,98000
	2326,19600
	812,19600
	584,19600
	584,19600
	584,19600

	
	федеральный бюджет
	1159,20000
	1159,20000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	областной бюджет
	289,80000
	289,80000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	местный бюджет
	3441,98000
	877,19600
	812,19600
	584,19600
	584,19600
	584,19600


